## 進捗状況
日付 | 理想線 | 計画線 | 実績線 | 達成率 | テスト結果_Aのテスト | テスト結果_Bのテスト | 検証者が完了した数
2022-04-01 | 15 | 15 | 7 | 35% | 7 | 0 | 3
2022-04-04 | 8 | 8 | 13 | 100% | 3 | 10 | 10
2022-04-05 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
|  | 合計 | 20 | 全体数 | 10 | 10 | 13
|  |  | 7 | 未完了 | 7 | 0

## テスト結果_Aのテスト
テスト計画書
テストID | サブテストID | テスト確認項目 | テスト期待結果 | 予定日 | 実施日 | 実施者 | 完了日 | 検証者 | 備考
テスト結果_Aのテスト
UT-OK-1 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01
UT-OK-2 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01
UT-OK-3 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-01
UT-OK-4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-04
UT-OK-5 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-04
UT-OK-6 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-04
UT-OK-7 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 |  | 2022-04-04
UT-OK-8 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-9 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-10 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04

## テスト結果_Bのテスト
テスト計画書
テストID | サブテストID | テスト確認項目 | テスト期待結果 | 予定日 | 実施日 | 実施者 | 完了日 | 検証者 | 備考
テスト結果_Bのテスト
UT-OK-1 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-2 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-3 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-4 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-5 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-6 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-7 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-8 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-9 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04
UT-OK-10 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 |  | 2022-04-04