## 目次
演習問題
LINK | 平成25年秋期
確認用
LINK | プロジェクトマネジメント
LINK | サービスマネジメント

## サービスマネジメント
サービスマネジメントプロセス
インシデント管理
システムの異常終了や構成機器の障害発生などのようにサービスの中断やサービス品質の低下につながるような事象が発生した時に、
サービスの中断時間を最小限に抑えて速やかに回復することを目指すプロセス
ミッションクリティカルシステム
障害発生などによってシステムが中断・停止すると巨額の損失や信用の失墜などの致命的な問題を招く可能性が高いため、
24時間365日止まることを許されないシステムをいいます。
交通機関や金融機関の基幹システム、およびECサイトの基幹システムなどがミッションクリティカルシステムの例で、
これらのシステムでは停止をさせないために極めて高い信頼性や耐障害性、保守性などが要求されます。

## プロジェクトマネジメント
プロジェクトのコスト
ファンクションポイント法
コスト見積りにおいて、外部入出力や内部ファイルの数と難易度の高さから論理的に開発規模を見積もる手法
システムの機能と複雑さなどの因子をもとにファンクションポイントを算出して、開発工数を見積ります。
特徴
利用者側に見える出力帳票をもとに、開発規模を見積もるので依頼者側とのコンセンサス（合意）が取りやすい
プロジェクトの時間
プロジェクト全体の完了まであと何日掛かるか
過去のプロジェクトの開発実績から構築した作業配分モデルがある。
要件定義からシステム内部設計までをモデルどおりに228日で完了してプログラム開発を開始した。
現在，200本のプログラムのうち100本のプログラム開発を完了し，残り100本は未着手の状況である。
プログラム開発以降もモデルどおりに進捗すると仮定するとき，
プロジェクト全体の完了まであと何日掛かるか。
① プロジェクト全期間に占めるシステム内部設計工程までの期間を、表の期間比の合計で計算する。
0.25＋0.21＋0.11＝0.57
② システム内部設計完了時点で228日なので、プロジェクト期間全体では、
228÷0.57＝400(日)
③ プログラム開発工程が200本中100本分完了しているため、期間比率0.57にこの完了分を加える。
0.57＋(0.11×0.5)＝0.625
④ 現時点で全体の62.5%の作業期間を消化していることになるので、残り日数は以下のように計算できます。
400×(1－0.625)＝150(日)
EVM(Earned Value Management)
プロジェクトにおける作業を金銭の価値に置き換えて定量的に実績管理をする進捗管理手法です。
EVMで使用される各指標は次のような意味を持っています。
PV(Planned Value)
プロジェクト開始当初、現時点までに計画されていた作業に対する予算
EV(Earned Value)
現時点までに完了した作業に割り当てられていた予算
AC(Actual Cost)
現時点までに完了した作業に対して実際に投入した総コスト
EAC(Estimate At Completion)
完了時の総コスト見積り

## 平成25年秋期
平成25年秋期
No | 問題文 | 正解 | 答案 | 備考
1 | アプリケーションにおける外部入力，外部出力，内部論理ファイル，外部インタフェースファイル，外部照会の五つの要素の個数を求め，それぞれを重み付けして集計する。集計した値がソフトウェア開発の規模に相関するという考え方に基づいて，開発規模の見積りに利用されるものはどれか。
| COCOMO | - | -
| Dotyモデル | - | -
| putnamモデル | - | -
| ファンクションポイント法 | ○ | -
2 | 過去のプロジェクトの開発実績から構築した作業配分モデルがある。要件定義からシステム内部設計までをモデルどおりに228日で完了してプログラム開発を開始した。現在，200本のプログラムのうち100本のプログラム開発を完了し，残り100本は未着手の状況である。プログラム開発以降もモデルどおりに進捗すると仮定するとき，プロジェクト全体の完了まであと何日掛かるか。
| 140 | - | -
| 150 | ○ | -
| 161 | - | -
| 172 | - | -
3 | 予算が4千万円，予定期間が1年の開発プロジェクトをEVMで管理している。半年が経過した時点でEVが1千万円，PVが2千万円，ACが3千万円であった。このプロジェクトが今後も同じコスト効率で実行される場合，EACは何千万円になるか。
| 6 | - | -
| 8 | - | -
| 9 | - | -
| 12 | ○ | -
4 | プロジェクトマネジメントにおけるリスクの対応例のうち，PMBOKの分類における転嫁に該当するものはどれか。
| あるサブプロジェクトの損失を，他のサブプロジェクトの利益で相殺する。 | - | -
| 個人情報の漏えいが起こらないように，システムテストで使用する本番データの個人情報部分はマスキングする。 | - | -
| 損害の発生に備えて，損害賠償保険を掛ける。 | ○ | -
| 取引先の業績が悪化して，信用に不安があるので，新規取引を止める。 | - | -
5 | ITILによれば，障害が発生した場合にインシデント管理プロセスで行う活動はどれか。
| ITサービスを迅速に復旧させるために回復策を実施する。 | ○ | -
| 既知のエラーレコードを作成して，データベースに登録する。 | - | -
| 障害対応として，RFCに基づいてシステムの構成を変更する。 | - | -
| 障害の根本原因を追究し，解決策を見つけ出して実施する。 | - | -
6 | データベースのバックアップ処理には，フルバックアップ方式と差分バックアップ方式がある。差分バックアップ方式に関する記述のうち，適切なものはどれか。
| 障害からの回復時に差分だけ処理すればよいので，フルバックアップ方式に比べて復旧時間が短い。 | - | -
| フルバックアップのデータで復元した後に，差分を加えて復旧する。 | ○ | -
| フルバックアップ方式と交互に運用することはできない。 | - | -
| フルバックアップ方式に比べ，バックアップに要する時間が長い。 | - | -
7 | ミッションクリティカルシステムの意味として，適切なものはどれか。
| OSなどのように，業務システムを稼働させる上で必要不可欠なシステム | - | -
| システム運用条件が性能の限界に近い状態の下で稼働するシステム | - | -
| 障害が起きると，企業活動に重大な影響を及ぼすシステム | ○ | -
| 先行して試験導入され，成功すると本格的に導入されるシステム | - | -
8 | システム監査実施体制のうち，システム監査人の独立性の観点から避けるべきものはどれか。
| 監査チームメンバに任命された総務部のAさんが，ほかのメンバと一緒に，総務部の入退室管理の状況を監査する。 | ○ | -
| 監査部のBさんが，個人情報を取り扱う業務を委託している外部企業の個人情報管理状況を監査する。 | - | -
| 情報システム部の開発管理者から5年前に監査部に異動したCさんが，マーケティング部におけるインターネットの利用状況を監査する。 | - | -
| 法務部のDさんが，監査部からの依頼によって，外部委託契約の妥当性の監査において，監査人に協力する。 | - | -
9 | 販売管理システムにおいて，起票された受注伝票が漏れなく，重複することなく入力されていることを確かめる監査手続のうち，適切なものはどれか。
| 受注データから値引取引データなどの例外取引データを抽出し，承認の記録を確かめる。 | - | -
| 受注伝票の入力時に論理チェック及びフォーマットチェックが行われているか，テストデータ法で確かめる。 | - | -
| プルーフリストと受注伝票との照合が行われているか，プルーフリスト又は受注伝票上の照合印を確かめる。 | ○ | -
| 並行シミュレーション法を用いて，受注伝票を処理するプログラムの論理の正当性を確かめる。 | - | -
10 | システム開発計画の策定におけるコントロールのうち，適切なものはどれか。
| システムの機能が利用者の立場に基づいて実装されるよう，全体最適よりも業務上の利便性を優先し，利用部門の要望に基づいて策定する。 | - | -
| 状況の変化に合わせて柔軟に内容の変更が行えるよう，開発計画は開発作業に着手してから組織内での承認を得て策定する。 | - | -
| 不必要なシステム開発コストを抑制するよう，情報システムの目的を達成するための複数の代替案を作成し，比較検討する。 | ○ | -
| 利用部門，システム部門の分け隔てなく自由な議論が行われるよう，開発計画の策定は，利用部門とシステム部門の役割分担を決めずに実行する。 | - | -