## 進捗状況
日付 | 理想線 | 計画線 | 実績線 | 達成率 | 検証者が完了した数 | テスト結果_Aのテスト | テスト結果_Bのテスト
- | 20 | 20 | 20
2022-04-01 | 13.3333 | 13 | 13 | 35% | 0 | 7 | 0
2022-04-04 | 6.8889 | 2 | 2 | 90% | 0 | 3 | 8
2022-04-05 | -0.11111 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 2
|  |  | 合計 | 20 | 全体数 | 10 | 10
|  |  | 検証者が完了した数 | 0

## テスト結果_Aのテスト
テスト計画書
テストID | サブテストID | テスト確認項目 | テスト期待結果 | 予定日 | 実施日 | 実施者 | 完了日 | 検証者 | 備考
テスト結果_Aのテスト
UT-OK-1 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-2 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-3 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-4 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-5 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-6 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-7 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01
UT-OK-8 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-04
UT-OK-9 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-04
UT-OK-10 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-04

## テスト結果_Bのテスト
テスト計画書
テストID | サブテストID | テスト確認項目 | テスト期待結果 | 予定日 | 実施日 | 実施者 | 完了日 | 検証者 | 備考
テスト結果_Bのテスト
UT-OK-1 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-2 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-3 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-4 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-5 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-6 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-7 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-8 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-04
UT-OK-9 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-05
UT-OK-10 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-05